附件：

 2018年度规章立法正式项目工作进度安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 正式立法项目 | 起草单位 | 牵头领导 | 工作进度安排 |
| 1、《十堰市道路停车管理办法》 | 市公安局、市城管综合执法局 | 毛伟副主任 | 3月初，市公安局、市城管综合执法局成立起草工作专班4月20日前，起草工作专班征求有关部门意见，形成草案文本4月底前，起草工作专班公开向社会征求意见5月底前，起草工作专班开展系列调研论证及文本修改工作6月上旬，起草工作专班将规章草案送审稿提交市政府法制办，由市政府法制办进行合法性审查6月下旬，起草工作专班将规章草案提交市政府常务会议审议并就规章草案起草情况进行说明，市政府法制办就规章草案合法性审查情况进行说明7月，由市政府法制办将规章文本提请市长签发市政府令公布规章全文并按规定向有关机关报备 |
| 2、《十堰市公厕管理办法》 | 市城管综合执法局 | 洪德林副秘书长 | 8月初，市城管综合执法局成立起草工作专班8月20日前，起草工作专班起草工作专班征求有关部门意见，形成草案文本9月底前，起草工作专班公开向社会征求意见10月底前，起草工作专班开展系列调研论证及文本修改工作11月上旬，起草工作专班将规章草案送审稿提交市政府法制办，由市政府法制办进行合法性审查11月下旬，起草工作专班将规章草案提交市政府常务会议审议并就规章草案起草情况进行说明，市政府法制办就规章草案合法性审查情况进行说明12月，由市政府法制办将规章文本提请市长签发市政府令公布规章全文并按规定向有关机关报备 |